Ajuda del mòdul de planificació

Pàgina en construcció

Si desconeixes com accedir a aquest mòdul consulta Accés a mòduls.

TCQi - Planificació i seguiment temporal

Conceptes previs

Opcions de configuració del pla

Filtrar tasques

Ordenar tasques

Fase de planejament

Objectius de la fase de planejament

Inici del pla

Creació automàtica del pla

Calendaris

Gestió de l'estructura del pla

Definició tasques resum

Creació, edició i posicionament de les tasques resum

Conversió de tasca resum a tasca

Gestió de les tasques del pla

Tasques virtuals

Creació, edició i posicionament de les tasques

Conversió de tasca a tasca resum

Relacions entre les tasques del pla

Concepte i tipus de lligams

Restriccions d'inici i de fi de les tasques

Creació dels lligams (finestra de dades de la tasca)

Creació dels lligams (barra d'icones)

Creació dels lligams (gràficament)

Eliminar lligams

Anàlisi temporal del pla

Càlcul temporal de la xarxa de precedències

Exemple del mètode de càlcul del TCQi

Errors de l'anàlisi temporal

Folgances de les tasques

Camí crític i camins subcrítics

Valoració econòmica del pla

Vista associació econòmica

Anàlisi econòmica del pla

Esquema de certificacions

Incidències de l'anàlisi econòmica

Vista de previsió de certificacions

Utilitats (fase de planejament)

Esquema de certificacions

Creació automàtica del pla

Recodificació de tasques

Calculadora de dates

Microsoft Project

Fase de progrés

Objectius de la fase de progrés

Pas a progrés del pla

Actualització de les dades de progrés del pla

Anàlisi temporal del pla en progrés

Càlcul temporal de la xarxa de precedències en la fase de progrés

Exemple del mètode de càlcul del TCQi

Errors de l'anàlisi temporal en progrés

Folgances de les tasques

Camí crític i camins subcrítics

Progrés automàtic d'una tasca segons planificació

Valoració econòmica del pla en progrés

Vista associació econòmica en la fase de progrés

Anàlisi econòmica del pla en progrés

Conceptes generals de l'anàlisi econòmica (progrés)

Ajust del repartiment econòmic

Exemple de càlcul econòmic

Esquema de certificacions

Incidències de l'anàlisi econòmica en progrés

Vista de previsió de certificacions en progrés

Utilitats (fase de progrés)

Reobertura del planejament del pla

Consulta i supressió dels lligams incoherents del pla

Consulta i supressió dels lligams esgotats del pla

Consulta i supressió de les restriccions esgotades del pla

Llistats

Dades del pla

Dades generals del pla

Estructura del pla

Llista de lligams

Calendaris

Seguiment temporal

Resultat de l'anàlisi

Fitxa de progrés

Agenda de treballs

Calendaris

Seguiment econòmic

Relació tasques / pressupost

Previsió de certificacions

Previsió de certificacions mínimes

Resum mensual de certificacions

Variacions mensuals en els imports

Relació certificació - avenç

Altres

Anàlisi de coherència

Diagrama de Gantt

Lligams i restriccions