Pàgina en construcció
Si desconeixes com accedir a aquest mòdul consulta Accés a mòduls.

## TCQi - Planificació i seguiment temporal

- Conceptes previs
- Opcions de configuració del pla
- Filtrar tasques
- Ordenar tasques
- Fase de planejament
  - Objectius de la fase de planejament
  - Inici del pla
  - Creació automàtica del pla
  - Calendaris
  - Gestió de l'estructura del pla
    - Definició tasques resum
    - Creació, edició i posicionament de les tasques resum
    - Conversió de tasca resum a tasca
  - Gestió de les tasques del pla
    - Tasques virtuals
    - Creació, edició i posicionament de les tasques
    - Conversió de tasca a tasca resum
  - Relacions entre les tasques del pla
    - Concepte i tipus de lligams
    - Restriccions d'inici i de fi de les tasques
    - Creació dels lligams (finestra de dades de la tasca)
    - Creació dels lligams (barra d'icones)
    - Creació dels lligams (gràficament)
    - Eliminar lligams
  - Anàlisi temporal del pla
    - Càlcul temporal de la xarxa de precedències
    - Exemple del mètode de càlcul del TCQi
    - Errors de l'anàlisi temporal
    - Folgances de les tasques
    - Camí crític i camins subcrítics
  - Valoració econòmica del pla
    - Vista associació econòmica
  - Anàlisi econòmica del pla
    - Esquema de certificacions
    - Incidències de l'anàlisi econòmica
    - Vista de previsió de certificacions
  - Utilitats (fase de planejament)
    - Esquema de certificacions
    - Creació automàtica del pla
    - Recodificació de tasques
    - Calculadora de dates
    - Microsoft Project
- Fase de progrés
  - Objectius de la fase de progrés
  - Pas a progrés del pla
  - Actualització de les dades de progrés del pla
  - Anàlisi temporal del pla en progrés
    - Càlcul temporal de la xarxa de precedències en la fase de progrés
    - Exemple del mètode de càlcul del TCQi
    - Errors de l'anàlisi temporal en progrés
    - Folgances de les tasques
    - Camí crític i camins subcrítics
  - Progrés automàtic d'una tasca segons planificació
  - Valoració econòmica del pla en progrés
    - Vista associació econòmica en la fase de progrés
  - Anàlisi econòmica del pla en progrés
    - Conceptes generals de l'anàlisi econòmica (progrés)
    - Ajust del repartiment econòmic
    - Exemple de càlcul econòmic
    - Esquema de certificacions
    - Incidències de l'anàlisi econòmica en progrés
    - Vista de previsió de certificacions en progrés
  - Utilitats (fase de progrés)
    - Reobertura del planejament del pla
    - Consulta i supressió dels lligams incoherents del pla
    - Consulta i supressió dels lligams esgotats del pla
    - Consulta i supressió de les restriccions esgotades del pla
- Llistats
  - Dades del pla
    - Dades generals del pla
    - Estructura del pla
    - Llista de lligams
    - Calendaris
  - Seguiment temporal
    - Resultat de l'anàlisi
    - Fitxa de progrés
    - Agenda de treballs
    - Tasques no acabades
  - Seguiment econòmic
    - Relació tasques / pressupost (planejament)
    - Relació tasques / pressupost (progrés)
    - Previsió de certificacions (planejament)
    - Previsió de certificacions (progrés)
    - Previsió de certificacions mínimes
    - Resum mensual de certificacions
    - Variacions mensuals en els imports
    - Relació certificació - avenç
  - Altres
    - Anàlisi de coherència
    - Diagrama de Gantt
    - Lligams i restriccions