Página en construcción
## El Programa de Trabajos

Denominamos Programa de Trabajos al Plan de trabajos pasado a progreso en el que se monitorizará el inicio, avance y fin de las tareas en comparación con lo previsto en el Plan de Trabajos en Planeamiento.
Para pasar un Plan de Trabajos a Progreso bastará con tener abierto el Plan de Trabajos y clicar sobre el icono y aparecerá la siguiente vista de diálogo:

Para pasar a progreso es necesario haber pasado satisfactoriamente:
* análisis temporal
* análisis económico
Los campos editables en esta fase se listan a continuación:
Código (editable), descripción (editable), duración restante (editable), calendario (editable), notas (editable),fecha de inicio real, fecha de fin real, % avance (editable), coste, inicio certificación, fecha restricción de inicio, fecha restricción de fin, primera fecha de inicio actual, última fecha de inicio actual, primera fecha de fin actual, última fecha de fin actual, holgura de inicio, holgura de fin, fecha prevista, fecha total, holgura interna, holgura total, holgura libre, primera fecha de inicio, última fecha de inicio, primera fecha de fin,última fecha de fin y orden.