## Gestión de Calendarios

Desde el menú se pueden definir múltiples calendarios a asignar a cada tarea y a cada vínculo.
Al realizar una creación automática del plan de trabajo, el programa asigna a cada tarea el calendario de código 1. Este calendario considera laborables todos los días del año. Para modificar la relación de festivos de este calendario o para crear calendarios nuevos, debemos situarnos en el menú Calendario.
Para crear un nuevo calendario basta con clicar en e indicar un código (1 o 2 dígitos numéricos) y una descripción en la vista mostrada a continuación:

Una vez creado el calendario se deberá personalizar con los días festivos. Para definir días festivos, señaladlos en el calendario y marcadlos como Festivo mediante el icono . El programa marcará en el calendario, en rojo, los días definidos como festivos. Recordad Guardar antes de salir de esta vista para salvar los cambios.

Con el botón Copiar podemos copiar la definición de festivos de un calendario definido al plan de trabajo de otra obra o de otro calendario y aparecerán en el desplegable de la vista anterior.