Creación automática desde presupuesto

TCQi proporciona herramientas para crear de forma automática las tareas que conforman la obra.

El proceso de creación automática creará una tarea para cada capítulo del presupuesto que contenga líneas, y asignará la misma descripción y una tarea resumen para cada capítulo del presupuesto que contenga capítulos inferiores relacionados con tareas.

Para acceder a la creación automática del plan de trabajo desde el presupuesto se debe ir a la función Creación automática desde presupuesto del menú Utilidades.

Pulsando esta opción el programa mostrará la ventana siguiente, desde la que se podrán definir los parámetros de creación.

En esta pantalla el programa permite excluir niveles de presupuesto de la creación del plan, seleccionando en origen de los datos los niveles del presupuesto que deseamos que sean considerados. El primer nivel siempre estará incluido y debe haber un mínimo de dos niveles en la creación.

En la casilla Generación de tareas a partir de, el programa permite generar una tarea a partir de un nivel o a partir de una línea de presupuesto.

En la casilla Intervalo entre identificadores, el programa permite definir el valor entre un código de tarea y el siguiente.

El usuario también puede personalizar las tareas inicio de obra y fin de obra por defecto -con código 0000 y ZZZZ, respectivamente- con los códigos señalados por el usuario.

Al pulsar el botón Aceptar, el programa generará el plan de trabajo de la obra.

El programa creará las tareas y las tareas resumen en función de los capítulos correspondientes del presupuesto de aquella obra.

Las tareas resumen aparecerán en pantalla en negrita.

Creación automática asigna una duración de un día a las tareas creadas, con un calendario sin días festivos, y no establece ningún criterio de enlaces. Por lo tanto, deberán asignarse duraciones a las tareas, establecer los enlaces antes de poder realizar un análisis temporal y visualizar o imprimir correctamente los datos.